## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Connexion wi-fi | 17
2 | Connexion peer-to-peer | 21
3 | Importation de fichier | 21
4 | Exportation de fichier | 21
5 | Création d'un compte | 10
TOTAL |  | 90
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL |  | 0
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2019-01-16 | Trouver l'application | 4
2019-01-19 | Mettre au clair comment elle va fonctionner | 5
2019-01-21 | Créer un prototype d'interface | 1
2019-01-21 | Trouver les règles d'utilisation | 1
2019-01-25 | Créer le modèle de base de données | 1
2019-01-27 | Apprendre comment fonctionne le nouvel API | 4
2019-01-29 | Rassembler le tout dans un document | 3
TOTAL |  | 19
Auto-évaluation
Note (/10) | 1900-01-06
Comment. | Je ne me suis pas assez informé sur le contenu du document word ce qui ma coûté beaucoup de temps.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4